## Sheet1
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
- การปรับปรุงส้วมสาธารณะให้ถูก | - เจ้าของสถานที่ยังไม่ให้ความสำคัญ | 30 ก.ย. 54 | - ประเมินส้วมสาธารณะทุกประเภท | 30 ก.ย. 54 | ปีงบประมาณ
สุขลักษณะและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ในการปรับปรุงพัฒนาส้วมให้ผ่าน |  | ที่เข้าร่วมโครงการฯตามเกณฑ์มาตรฐานฯ | งานอนามัย | 2553
HAS ร้อยละ 60 | เกณฑ์มาตรฐานHAS 16 ข้อ |  | - สร้างภาคคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ | สิ่งแวดล้อม | ผ่านเกณฑ์
|  |  | การใช้ส้วมที่ถูกต้องแก่ประชาชน |  | HAS 16 ข้อ
|  |  | - ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน |  | ร้อยละ 37.85
|  |  | การสนับสนุนด้านงบประมาณรปรับปรุง |  | สสจ.กำแพงเพชร
ส้วมสาธารณะในเขตรับผิดชอบ
ชื่อผู้รายงาน นายอภิชาติ หุ่นเที่ยง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
- การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ | ข้าราชการในสังกัดยังขาดความรู้ ความเข้าใจ | 30 ก.ย. 53 | 1.จัดทำคู่มือซักซ้อมความเข้าใจในการ | 30 ก.ย. 54 | สสจ.กำแพงเพชร
เงินบำรุงในสังกัดกระทรวง | ในระเบียบเงินบำรุง |  | เบิกจ่ายเงินตามระเบียบเงินบำรุง | งานนิติการ
สาธารณสุข |  |  | เพื่อนำไปใช้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
2.ประสานงานและชี้แจงกับหน่วยงานย่อย
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการนำไปใช้
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ชื่อผู้รายงาน นายสุเทพ นาคนาม
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
การส่งสิ่งสนับสนุนวัสดุแปรงสีฟัน | - การจัดส่งได้รับไม่ทั่วถึง | 30 ก.ย. 53 | 1. แจ้งการจัดสรรให้ชัดเจน | 30 ก.ย. 54 | สสจ.กำแพงเพชร
ยาสีฟัน สนับสนุนงานทันตสาธารณสุข | - การจัดส่งล่าช้า ผู้รับได้รับช้า |  | 2. เมื่อรับของแล้วจัดทำบัญชีรับ | งานทันตสาธารณสุข
1. เพื่อให้การส่งสิ่งของสนับสนุน |  |  | 3. จัดส่งแปรงสีฟันยาสีฟันให้แก่หน่วยงาน
ถึงสถานบริการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ |  |  | ระดับอำเภอตำบล
2. เพื่อให้มีการจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมาย |  |  | 4. จัดทำบัญชีจ่าย
ถูกต้อง |  |  | 5. จัดสรรให้โดยใช้ข้อมูลประกอบ
การจัดสรรสนับสนุน
6. จัดส่งให้ทันเวลาดำเนินงาน
7. ติดตาม ประเมินผลการรับ
ชื่อผู้รายงาน นางกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
การควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย
- เพื่อให้ถุงยางอนามัยที่ได้รับการ | สถานที่เก็บถุงยางอนามัยไม่ได้ | 30 ก.ย. 53 | 1.คำนวนความต้องการใช้ของพื้นที่ | 30 ก.ย. 54 | สสจ.กำแพงเพชร
จัดสรรจากส่วนกลางมีคุณภาพ | มาตรฐานทำให้ถุงยางเสื่อมคุณภาพ |  | เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสต๊อกถุงยางมากเกินไป | งานควบคุมโรคเอดส์
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค | (อากาศภายในโกดังร้อนมาก) |  | 2.การเก็บถุงยางอนามัยต้องเก็บไว้ | และกามโรค
ในอุณภูมิในที่แห้งและเย็นไม่ถูกแสง
3.นำเสนอคณะกรรมการบริหารในการจัด
หาสถานที่
ชื่อผู้รายงาน นางวิมานรดี รัตนประภา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานสารสนเทศและสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
- การดำเนินงานมาตรฐานงานสุข | - เจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ความสำคัญ | 30 ก.ย. 53 | - ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา | 30 ก.ย. 54 | ปีงบประมาณ
ศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 | ในการดำเนินงานมาตรฐานงาน |  | ที่เข้าร่วมโครงการฯตามเกณฑ์มาตรฐานฯ |  | 2554
| สุขศึกษา |  | - สร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาทีมประเมิน |  | ผ่านเกณฑ์
|  |  | งานมาตรฐานงานสุขศึกษา |  | ไม่น้อยกว่า
|  |  | ประสานผู้รับผิดชอบงานมาตรฐาน |  | ร้อยละ 5
และภาคีเครือข่ายเพื่อรับการประเมิน
|  |  | ในพื้นที่ |  | สสจ.กำแพงเพชร
จัดทำคู่มือการดำเนินงานมาตรฐาน
งานสุขศึกษา
ชื่อผู้รายงาน นางสาวกำไลทิพย์ ระน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
งานการเงินและบัญชี
1. เพื่อให้ระบบการจ่ายและรับคืน | -ยังส่งคืนเงินยืมล่าช้าไม่ทันกำหนด | 30 ก.ย. 53 | - มีระบบติดตาม ดังนี้ | 30 ก.ย. 54 | สสจ.กำแพงเพชร
เงินยืมเป็นไปอย่างถูกต้องและ | เวลา |  | 1. แจ้งด้วยลายลักษณ์อักษร | งานการเงิน
ทันเวลา |  |  | 2. ปฏิบัติตามระเบียบโดยหักเงินเดือน | และบัญชี
- ซักซ้อมความเข้าใจทำคู่มือ และทำ
เชิงรุก
ชื่อผู้รายงาน นางสาวทัศนีย์ พันปี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
งานการเจ้าหน้าที่
-เพื่อให้การดำเนินการติดตาม | หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ | 30 ก.ย. 53 | ปรับรูปแบบทะเบียนคุมให้ครอบ | 30 ก.ย. 54 | สสจ.กำแพงเพชร
การตรวจสอบและยื่นขอประเมิน | มีการปรับเปลี่ยนรวมทั้งระบบ |  | คลุมหลักเกณฑ์ และพัฒนารูปแบบ | นายสัมพันธ์
ผลงานวิชาการ เป็นไปอย่างมี | ระบบทะเบียนคุมแบบเอกสาร |  | ให้สะดวกและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น | อภัยราช
ระบบ และง่ายต่อการควบคุม | ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร |  |  | นส.ธิดารัตน์
ตรวจสอบ |  |  |  | แก้วบัวดี
งานการเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้รายงาน นายสัมพันธ์ อภัยราช
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
-การบันทึกการใช้ของรถยนต์ราชการ | -พนักงานขับรถยนต์ไม่ได้ปฏิบัติตาม | 30 ก.ย. 53 | - ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบสมุดการบันทึก | 30 ก.ย. 54 | สสจ.กำแพงเพชร
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ | ระเบียบฯ สม่ำเสมอ |  | การใช้รถยนต์ทุก 2 สัปดาห์ | นางจำรัส พจนพาที
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดารัตน์ เห็นเจริญสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
การดำเนินการพัสดุเป็นไปตามระเบียบ | 1.ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายก | 30 ก.ย. 53 | 1)ควรจัดทำขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง | 30 ก.ย. 54 | สสจ.กำแพงเพชร
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ | รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 |  | การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่งของ | นายมณฑล วิมล
พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมรายการ | และที่แก้ไขเพิ่มเติมรายการ |  | งานพัสดุ | นางสุภาวรรณ จันทร์งาม
การจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง |  |  | 2)ควรประชุมหารือกับงานธุรการ, | นายวิเชียร กาศสมบูรณ์
การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  |  | พนักงานขับรถยนต์ และจนท.พัสดุ
(รถยนต์ของสำนักงานฯ) ล่าช้า |  |  | ผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
และทำให้การลงนามในเอกสารย้อนหลัง |  |  | การส่งรถยนต์ซ่อมให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์
ทางราชการและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
รวมถึงไม่ผิดระเบียบฯพัสดุ
3)การติดอากรแสตมป์เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ก่อนซ่อมควรแจ้งร้านค้าหรือบริษัท ที่ซ่อม
ให้ทราบ และให้หาอากรแสตป์ประกอบ
ใบสั่งจ้าง
ชื่อผู้รายงาน นายวิเชียร กาศสมบูรณ์
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
รายงานผลการดำเนินงาน
- เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ | การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อด้วย | 30 ก.ย. 53 | 1.จัดอบรมเรื่องแนวทางการจัดทำ | 239143 | สสจ.กำแพงเพชร
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน | การรายงานผลการคัดกรอง ค้นหา |  | รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ | งานควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม | ติดตาม ผู้ป่วยเนื่องจากปี 2553 |  | ประกอบด้วย แบบรายงานการตรวจ | ไม่ติดต่อ
มะเร็งปากมดลูกของจังหวัด | การดำเนินงานส่วนกลางเน้นผลการ |  | คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
กำแพงเพชรเพื่อนำไปใช้ใน | ดำเนินงานเชิงคุณภาพมากขึ้นและ |  | มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และแบบ
การวางแผนงานป้องกัน | การจัดทำรายงานมีรายละเอียด |  | รายงานอัมพฤกษ์ อัมพาต ของจังหวัด
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ | เชิงคุณภาพมากขึ้นทำให้จุดอ่อนของ |  | กำแพงเพชร
| การควบคุมหรือความเสี่ยงยังมีอยู่ |  | 2.ประสานงานการจัดทำรายงานทุกเดือน
กรณีส่งรายงานไม่ทันเวลา
3.กำหนดแนวทางและช่องทางในส่งข้อมูล
โดยสามารถรายงานทาง e- mail
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
| 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน |  | 4. จัดทำแบบฟอร์มรายงานที่สามารถบอก
| โรคไม่ติดต่อในสถานบริการบางแห่ง |  | ถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน
| ให้ความสำคัญน้อยในการจัดเก็บ |  | โรคไม่ติดต่อ
| ข้อมูลด้านการตรวจคัดกรองโรคและ |  | 5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูล |  | สนับสนุนการดำเนินงาน
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในคำนิยามของแบบรายงาน
ผลการการดำเนินงานและ
การจัดทำรายงาน
ชื่อผู้จัดทำ นางลออศรี จารุวัฒน์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
เพื่อพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการให้บริการ | จากการประเมินคุณภาพงานสร้างเสริม | 30 ก.ย. 53 | 1. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 239143 | สสจ.กำแพงเพชร
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ได้คุณภาพ | ภูมิคุ้มกันโรค พบว่าเจ้าหน้าที่สอ./รพ. |  | ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้ม | นายวันชัย
และมีผลการให้บริการครอบคลุมตาม | บางแห่งยังขาดความรู้เกี่ยวกับวัคซีน |  | 2. นิเทศ ติดตามผลการให้บริการสร้างเสริม | จำรัสศรี
เป้าหมาย | และเทคนิคการให้บริการ |  | ภูมิคุ้มกันโรค
ชื่อผู้จัดทำ นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
การจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ | 1.สถานบริการบางแห่งส่งข้อมูลไม่ตรง | 30 ก.ย. 53 | 1.สถานบริการบางแห่งส่งข้อมูลไม่ตรง | 239143 | สสจ.กำแพงเพชร
โดยการควบคุมคุณภาพของข้อมูล | กำหนด |  | กำหนด | นายอิสระ บุญธรรม
12 แฟ้มและข้อมูล 18 แฟ้ม | 2.การสำรองข้อมูลไม่ครบถ้วน |  | 2.การสำรองข้อมูลไม่ครบถ้วน
เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและได้รับค่า | 3.สถานบริการบางแห่งไม่มีการตรวจสอบ |  | 3.สถานบริการบางแห่งไม่มีการตรวจสอบ
ตอบแทนจากสปสช.เขต 3 | คุณภาพข้อมูลก่อนส่ง |  | คุณภาพข้อมูลก่อนส่ง
| 4.สถานบริการบางแห่งไม่มีการปรับฐานข้อมูล |  | 4.สถานบริการบางแห่งไม่มีการปรับฐานข้อมูล
ชื่อผู้จัดทำ นายอิสระ บุญธรรม
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553
แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ | หมายเหตุ
/ด้านของงานที่ประเมิน |  | พบจุดอ่อน |  | ผู้รับผิดชอบ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
งานควบคุมภายในบัญชี 6 | - ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเอกสารการ | 30 ก.ย. 53 | - ชี้แจงการเงินและฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มาผ่าน | 239143 | สสจ.กำแพงเพชร
1.เพื่อจัดทำทะเบียนคุมรับ-จ่ายบัญชี6 | เบิกจ่ายไม่ผ่านการลงทะเบียนของ |  | การลงทะเบียนคุมเงินที่งานประกันก่อน | นางสมศิริ ศัลยพงษ์
| งานประกันก่อนโดยไปเบิกจ่ายที่การเงินเลย |  | เบิกจ่าย
| ทำให้เกิดปัญหาการเบิกเงินเกินบัญชีและ |  | - ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกสิ้นเดือน
| ไม่ถูกต้องได้ |  | - ตรวจสอบยอดเงินโอนก่อนเบิกจ่ายเงิน
| -ไม่ได้ตรวจสอบยอดรับเงินโอนก่อนส่ง |  | - กรณีที่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี 6 แต่มีความ
| การเงินเบิก |  | จำเป็นต้องดำเนินการก่อนให้ขออนุมัติจากสสจ
- การเงินจ่ายเงินโดยไม่มีเงินเข้าบัญชี
|  |  | . | ชื่อผู้จัดทำ นางสมศิริ ศัลยพงษ์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553