## ขั้นตอนที่ 1
กระบวนการวิเคราะห์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดกำแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (objective Setting)
1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการที่สำคัญของจังหวัดเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีการวิเคราะห์
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามประเด็นในการบริหารความเสี่ยงในระดับจังหวัด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
| ปัจจัยพิจารณา | เกณฑ์การพิจารณา
|  | 1 | 2 | 3
| 1.สอดคล้องกับประเด็น | ไม่สอดคล้องกับ | สอดคล้องกับบาง | สอดคล้องกับทุก
| ยุทธศาสตร์ (a) | กลยุทธ์ในประเด็น | กลยุทธ์ในประเด็น | กลยุทธ์ในประเด็น
|  | ยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์
| 2.งบประมาณที่ได้รับในปี | ได้รับงบประมาณสูง | ได้รับงบประมาณสูง | ได้รับงบประมาณสูง
| งบประมาณปัจจุบัน (b) | เป็นลำดับ 3 | เป็นลำดับ 2 | เป็นลำดับ 1
และต่ำกว่า

## หน้า2-3
-2-
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | โครงการ | ความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบให้บริการ | 1.1พัฒนาระบบบริการ | 1.โครงการสนองน้ำพระราช | 1.1,1.2,1.4
สุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ | หฤทัยในหลวงทรงห่วงใย
ทุกกลุ่มวัย | เพิ่มขึ้น | ประชาชน
| 1.2สร้างระบบบริการให้ | 2.โครงการจัดทำแผนพัฒนา | 1.1,1.2,1.4
| จนท.ผู้ให้บริการและประชาชน | ระบบบริการ
| มีความพึงพอใจในระบบบ | 3.โครงการพัฒนาโรงพยาบาล | 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,
| บริการสุขภาพ | ส่งเสริมสุขภาพตำบล | 2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
| 1.3สร้างระบบการเจรจา | 4.โครงการพัฒนาเครือข่าย | 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,3.5
| ไกล่เกลี่ย | และทีมเฝ้าระวังสอบสวน
| 1.4พัฒนาระบบฐานข้อมูล | โรค(SRRT)ระดับตำบล
2.พัฒนาองค์กรให้ผ่าน | 2.1ควบคุมคุณภาพสถาน | 5.พัฒนาโรงเรียนส่งเสริม | 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.4,2.5
เกณฑ์มาตรฐาน | บริการสาธารณสุขทุกระดับ | สุขภาพสู่ระดับเพชร
| ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | จังหวัดกำแพงเพชร
| 2.2พัฒนาคุณภาพองค์กร | 6.โครงการ ควบคุม กำกับ | 2.1,1.2,4.1,4.2
| ด้านการบริหารและบริการ | และตรวจสอบสถานประกอบการ
| 2.3แปลงนโยบายด้านสุขภาพ | และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
| สู่การปฏิบัติ | 7.แก้ไขปัญหาผู้ใช้สารเสพติด | 4.3,4.4,
| 2.4บุคลากรได้รับการพัฒนา | จังหวัดกำแพงเพชร
| เพิ่มสมรรถนะ | 8.โครงการพัฒนาและส่งเสริม | 1.1,1.2,1.4
| 2.5การจัดการความรู้พัฒนา | งานทันตสาธารณสุข
| วิชาการและวิจัย | 9.โครงการพัฒนาระบบบริการ | 1.1,1.2,1.4
| 2.6ปรับกระบวนทัศน์และ | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
| ค่านิยมในการปฏิบัติงานให้ | ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
| กับข้าราชการและพัฒนาระบบ | 10.โครงการทางลดพฤติกรรม | 1.1,1.2,1.4
| การสร้างขวัญและกำลังใจ | เสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น
-3-
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | โครงการ | ความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์
3.เสริมสร้างพฤติกรรม | 3.1ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้าง | 11.โครงการสุขภาพจิต | 1.1,1.2,1.4,4.1
ที่ถูกต้องของประชาชน | พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง | จังหวัดกำแพงเพชร
| 3.2ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | 12.โครงการพัฒนาเครือข่าย | 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,3.5
| สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย | และทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค
| 3.3คิดอัตราการเจ็บป่วยด้วย | (SRRT)
| โรคที่เป็นปัญหาอันดับต้นๆ | 13.โครงการทางลดพฤติกรรม
| 3.4พัฒนาและจัดทำแผน | เสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นปี 2554
| ส่งเสริมและป้องกันโรคแบบ | 14.พัฒนาโรงเรียนส่งเสริม | 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.4,2.5
| บูรณาการ | สุขภาพสู่ระดับเพชร
| 3.5พัฒนาระบบติดตาม | 1๔.โครงการสรุปประมินผล | 1.1,1.2,1.4
| และประเมินผลเฝ้าระวังโรค | งานส่งเสริมสุขภาพและ
| และสนับสนุน | ป้องกันโรคปีงบประมาณ 2554
4.พัฒนาเครือข่ายด้าน | 4.1ประชาชนได้รับการ
สุขภาพ | คุ้มคองด้านอาหาร ยา
ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
สุขภาพ
4.2การสร้างความพร้อมและ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ของ
เครือข่ายด้านสุขภาพ
4.3พัฒนาการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชน
อปท.ในการดูแลสุขภาพ
ต่อเนื่อง
4.4ให้บริการรักษาพยาบาล
และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด
4.5ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

## หน้า4-5
-4-
ประเด็นยุทธศาสตร์ | โครงการ | สอดคล้องกับประเด็น | งบประมาณ | ความสำคัญ
|  | ยุทธศาสตร์ | ที่ได้รับ(b) | ของโครงการ
|  | (a) |  | (a*b)
1.พัฒนาระบบให้บริการสุขภาพ | 1.โครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัย | 2 | 2 | 4
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุ่มวัย | ในหลวง
2.พัฒนาองค์กรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบ | 2 | 1 | 2
3.เสริมสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องของ | บริการ (service Plan)
ประชาชน | 3.โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | 2 | 3 | 6
4.พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ | ตำบล
| 4.โครงการพัฒนาเครือข่าย | 2 | 1 | 2
และทีมเฝ้าระวังสอบสวน
โรค(SRRT)ระดับตำบล
| 5.พัฒนาโรงเรียนส่งเสริม | 2 | 1 | 2
สุขภาพสู่ระดับเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
| 6.โครงการ ควบคุม กำกับ | 2 | 1 | 2
และตรวจสอบสถานประกอบการ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
| 7.แก้ไขปัญหาผู้ใช้สารเสพติด | 2 | 1 | 2
จังหวัดกำแพงเพชร
| 8.โครงการพัฒนาและส่งเสริม | 2 | 1 | 2
งานทันตสาธารณสุข
| 9.โครงการพัฒนาระบบบริการ | 2 | 1 | 2
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
| 10.โครงการทางลดพฤติกรรม | 2 | 1 | 2
เสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น
| 11.โครงการสุขภาพจิต | 2 | 1 | 2
จังหวัดกำแพงเพชร
-5-
ประเด็นยุทธศาสตร์ | โครงการ | สอดคล้องกับประเด็น | งบประมาณ | ความสำคัญ
|  | ยุทธศาสตร์ | ที่ได้รับ(b) | ของโครงการ
|  | (a) |  | (a*b)
| 12.โครงการพัฒนาเครือข่าย | 2 | 1 | 2
และทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค
(SRRT)
| 13.โครงการทางลดพฤติกรรม | 2 | 1 | 2
เสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นปี 2554
| 14.พัฒนาโรงเรียนส่งเสริม | 2 | 1 | 2
สุขภาพสู่ระดับเพชร
| 1๔.โครงการสรุปประมินผล | 2 | 1 | 2
งานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคปีงบประมาณ 2554
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อวิเคราะห์โครงการที่ได้ค่าคะแนน
ความสำคัญของโครงการสูงสุด คือ 6 คะแนน มาเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางมาตรฐาน COSO ทั้งระดับจังหวัด
และเครือข่ายบริการสุขภาพ(CUP)ทุกเครือข่าย คือโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์และกิจกรรมที่จะดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ ดังนี้
กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
2. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการ
3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
โดยได้นำกิจกรรมหลักที่จะดำเนินการพัฒนามาวิเคราะห์ความสำคัญสูงสุด เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยง ดังนี้

## หน้า6-7
-6-
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | กิจกรรมหลัก | ความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ | 1.1การพัฒนาโครงสร้างการจัด | 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1,1.4,1.6
| หาครุภัณฑ์ | จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
| 1.2 การจัดกำลังคน | 2.การพัฒนาระบบคุณภาพ | 1.6,2.1, 2.3,2.4
| 1.3เสริมสร้างแรงจูงใจและ | บริการ
| ความผาสุกของบุคลากร | 3.การพัฒนาศักยภาพ | 1.2,1.3,1.6,2.1,2.2,2.3,
| 1.4พัฒนาระบบงบประมาณ | บุคลากร | 3.2
| 1.5พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 4.การพัฒนาการมีส่วนร่วม | 1.6,4.1, 4.2
| 1.6พัฒนาระบบติดตาม | ของภาคีเครือข่าย
| ประเมินผล | 5.การพัฒนาระบบ IT | 1.5,1.6
2.พัฒนาระบบบริการ | 2.1พัฒนาบริการสร้างเสริมสุขภาพ
2.2พัฒนาระบบให้คำปรึกษาและ
เชื่อมโยงกับแม่ข่าย
2.3พัฒนาระบบการทำงานเชิงรุก
3.สนับสนุนวิชาการ | 3.1สนับสนุนการทำวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม
3.2พัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของ | 4.1สนับสนุนและผลักดันการมี
ภาคีเครือข่าย | ส่วนร่วม/จัดทำแผนสุขภาพชุมชน
4.2ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่าย
-7-
กิจกรรมหลัก | ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ | งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน | ความสำคัญของกิจกรรม
| ไม่สอดคล้อง=1 สอดคล้องบางกลยุทธ์=2 | น้อย=1 ปานกลาง=2 มาก=3
สอดคล้องทุกกลยุทธ์=3
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 3 | 6
จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
2.การพัฒนาระบบคุณภาพ | 2 | 2 | 4
บริการ
3.การพัฒนาศักยภาพ | 2 | 2 | 4
บุคลากร
4.การพัฒนาการมีส่วนร่วม | 2 | 2 | 4
ของภาคีเครือข่าย
5.การพัฒนาระบบ IT | 2 | 2 | 4
1. นำกิจกรรมหลักที่ได้ค่าคะแนนความสำคัญสูงสุด คือ 6 คะแนน ในกิจกรรมหลัก เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การจัดหาครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง
2. วิเคราะห์กิจกรรมดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การจัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ได้กิจกรรมดำเนินงาน ดังนี้
2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ (สำหรับเครือข่ายบริการ (CUP)จะมีการดำเนินการจัดจ้าง ได้แก่ จัดทำป้ายรพ.สต./การก่อสร้างปรับปรุง
สถานบริการ)
2.2 การจัดทำสัญญา
2.3 การดำเนินการจัดทำ
3. นำกิจกรรมดำเนินการมาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2

## หน้า8-10
-8-
ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
2.1 นำกิจกรรมดำเนินงานที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำกิจกรรมมาใส่ในคอลัมภ์ กิจกรรม
2.2 ในแต่ละกิจกรรม ให้นำมาระบุปัจจัยเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ (ไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 10 องค์ประกอบประกอบ)
2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การจัดหาครุภัณฑ์/-สิ่งก่อสร้าง
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม | ประสิทธิผล | ประสิทธิภาพ | ตอบสนอง | รับผิดชอบ | โปร่งใส | มีส่วนร่วม | กระจ่าย | นิติธรรม | เสมอภาค | การมุ่งเน้น
[7 empty] | อำนาจ |  |  | ฉันทามติ
1.การจัดซื้อครุภัณฑ์ | - | การจัดซื้อล่าช้า | - | บุคลากร | - | - | - | - | - | -
|  | กว่าที่กำหนด |  | ไม่เพียงพอ
-9-
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม | ประสิทธิผล | ประสิทธิภาพ | ตอบสนอง | รับผิดชอบ | โปร่งใส | มีส่วนรวม | กระจ่าย | นิติธรรม | เสมอภาค | การมุ่งเน้น
[7 empty] | อำนาจ |  |  | ฉันทามติ
2.การจัดทำสัญญา | - | - | ไม่ตอบสนอง | - | - | ไม่มีช่องทาง | - | - | - | -
|  |  | ความต้องการ |  |  | ให้ผู้มีส่วน
|  |  | ผู้ใช้ |  |  | ได้เสียเข้าร่วม
พิจารณา
3.การดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ | - | - มีการปรับแผน | - | - | - | - | การมอบอำนาจ | - | - | -
|  | ทำให้การ |  |  |  |  | งบดำเนินงาน
|  | ดำเนินการล่าช้า |  |  |  |  | รพ.สต.ล่าช้า
- มีการจัดซื้อรวม
แต่การเบิกจ่าย
แยกราย รพ.สต.
ทำให้ล่าช้า
-10-
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact:X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Probability:y)
วิธีทำ หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) สามารถดำเนินการ ดังนี้
1. สามารถเลือกประเด็น 1 องค์ประกอบที่พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X1--X4) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y1-Y5)
ทุกตัว หรือตัวใดตัวหนึ่ง แต่จะต้องเลือกทั้ง X และ Y อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
2. สามารถเพิ่มประเด็น/องค์ประกอบที่จะพิจารณาและกำหนดระดับ (1-5)ของประเด็น 1 องค์ประกอบที่จะพัฒนา ตามความเหมาะสม
ของแต่ละบริบทของโครงการที่เลือกมาดำเนินการจัดการความเสี่ยง

## หน้า11
-11-
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Y) สามารถดำเนินการ
ประเด็น/องค์ประกอบ | ระดับ
ที่พิจารณา | ๑= น้อยมาก | ๒= น้อย | ๓= ปานกลาง | ๔= สูง | ๕ = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ(X)
มูลค่าความเสียหาย (X๑) | < 1หมื่นบาท | 1-5 หมื่นบาท | 5 หมื่น – | 2.5 – | > 5 แสนบาท
|  |  | 2.5 แสนบาท | 5 แสนบาท
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | > 80 % | 60 – 80 % | 40 – 60 % | 20 – 40 % | < 20%
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X๒)
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ | กระทบเฉพาะ | กระทบเฉพาะกลุ่ม | กระทบเฉพาะกลุ่ม | กระทบผู้เกี่ยวข้อง | กระทบผู้เกี่ยวข้อง
ความเสียหาย (X๓ ) | ผู้เกี่ยวข้องโดย | ผู้เกี่ยวข้องโดย | ผู้เกี่ยวข้องโดย | โดยตรงทั้งหมด | โดยตรงทั้งหมด
| ตรงบางราย | ตรงเป็นส่วนใหญ่ | ตรงทั้งหมด | และผู้อื่นบางส่วน | และผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (X๔) | น้อยกว่า 1 ราย | 1 – 5 ราย | 6 – 10 ราย | 11 – 15 ราย | มากกว่า 15 ราย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Y)
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y๑) | มีทั้ง 2 อย่างและ | มีอย่างใดอย่าง | มีทั้ง 2 อย่างแต่ | มีอย่างใดอย่าง | ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
| มีการปฏิบัติตาม | หนึ่งและมีการ | ปฏิบัติตามอย่าง | หนึ่งแต่ไม่
|  | ปฏิบัติตาม | ใดอย่างหนึ่งหรือ | ถือปฏิบัติ
ไม่ถือปฏิบัติ
การควบคุม ติดตาม และ | ทุกสัปดาห์ | ทุก 2 สัปดาห์ | ทุก 1 เดือน | ทุก 3 เดือน | ทุก 6 เดือน
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา(Y๒)
ความถึ่ในการเกิดข้อผิดพลาดใน | ทุกเดือน | ทุก 3 เดือน | ทุก 6 เดือน | ทุก 1 ปี | มากกว่า 1 ปี
การปฏิบัติงาน (Y๓)
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y๔) | 5 ปี/ครั้ง | 2 - 3 ปี /ครั้ง | 1 ปี /ครั้ง | 1 – 6 เดือน/ครั้ง | 1 เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า

## หน้า12
-12-
ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง มีดังนี้
1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ
ที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
2.การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางกิจกรรม/โครงการที่นำไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงรวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
3.การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น
เงื่อนไข
กำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 15 คะแนน
ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า 15 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่นำมาจัดการความเสี่ยงในแผน
บริหารความเสี่ยง
วิธีการทำ เมื่อกำหนดประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา (X/Y) ในขั้นตอนที่ 3 ได้แล้ว ดำเนินการดังนี้
1.กำหนดประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคล ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ
2.นำกิจกรรม และความเสี่ยงที่ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ในขั้นตอนที่ 2 มาใส่ในคอลัมน์
กิจกรรมและปัจจัยเสี่ยง
3.วิเคราะห์ด้วยหลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ(X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) ตามเงื่อนไข
ในขั้นตอนที่ ๓ แล้วนำผลวิเคราะห์ใส่คอลัมน์โอกาส/ผลกระทบ
4.คำนวณระดับความเสี่ยง โดยนำตัวเลขช่อง โอกาส คูณ ตัวเลขช่องผลกระทบ นำผลมาใส่คอลัมน์ ระดับความเสี่ยง
5.พิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง นำมาใส่คอลัมน์ กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง 4 กลยุทธ์ข้างต้น
6.กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง

## หน้า13-15
-13-
การประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง
ประเภทของ | กิจกรรม | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ | กลยุทธ์ที่ใช้ | แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | ความเสี่ยง | จัดการความเสี่ยง | ความเสี่ยง
ด้านการเงิน | การจัดซื้อครุภัณฑ์ | F1 การจัดซื้อล่าช้ากว่า | 3 (Y5) | 5 (x1) | 15 | ยอมรับความเสี่ยง | มีการยอมรับความเสี่ยงแต่ควร
(Financial Risk:F) |  | แผนที่กำหนด |  |  |  |  | เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
| การดำเนินการจัดทำ | F2 มีการปรับแผน | 3(y4) | 4(x3) | 12 | ยอมรับความเสี่ยง | มีการยอมรับความเสี่ยงแต่ควร
|  | ทำให้ล่าช้า |  |  |  |  | เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
|  | F3 การจัดซื้อรวม | 3(y4) | 5(x1) | 15 | ยอมรับความเสี่ยง | มีการยอมรับความเสี่ยงแต่ควร
|  | แต่เบิกจ่ายแยก |  |  |  |  | เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
รพ.สต.ทำให้ล่าช้า
-14-
ประเภทของ | กิจกรรม | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ | กลยุทธ์ที่ใช้ | แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | ความเสี่ยง | จัดการความเสี่ยง | ความเสี่ยง
ด้านการบริหารบุคลากร | การจัดซื้อครุภัณฑ์ | HR1 บุคลากรที่ | 5(y4) | 5(x1) | 25 | ควบคุมความเสี่ยง | จัดหาบุคลากรเพิ่ม โดยขอรับการ
(Human Resource |  | รับผิดชอบไม่เพียงพอ |  |  |  |  | สนับสนุนจากเครือข่าย
Management: HR)
| การจัดทำสัญญา | HR2 ไม่ตอบสนอง | 3(y4) | 3(x3) | 9 | ยอมรับความเสี่ยง | มีการยอมรับความเสี่ยงแต่ควร
|  | ความต้องการ |  |  |  |  | เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
|  | HR3 ไม่มีช่องทาง | 3(y4) | 2(x4) | 6 | ยอมรับความเสี่ยง | มีการยอมรับความเสี่ยงแต่ควร
|  | หรือวิธีทำให้ผู้มีส่วน |  |  |  |  | เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
ได้เสียเข้าร่วม
พิจารณา
-15-
ประเภทของ | กิจกรรม | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ | กลยุทธ์ที่ใช้ | แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | ความเสี่ยง | จัดการความเสี่ยง | ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ | การดำเนินการจัดทำ | C1 มีการมอบอำนาจ | 3(y1) | 4(x1) | 12 | ยอมรับความเสี่ยง | มีการยอมรับความเสี่ยงแต่ควร
ระเบียบ | (ส่งมอบครุภัณฑ์) | จัดซื้อจัดจ้างงบ |  |  |  |  | เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
(Compliance Risk : C) |  | ดำเนินงานรพ.สต.
ล่าช้า

## หน้า16
-16-
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) : แผนบริหารความเสี่ยง
วิธีการทำ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
1. ให้นำปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงเกินกว่า 15 คะแนนขึ้นไป จากตารางในขั้นตอนที่ 4 มาจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสี่ยงในช่องตารางในขั้นตอนที่ 4 มาระบุลงในช่อง
ประเด็นความเสี่ยง
2. กำหนดกิจกรรมตามแนวทางความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในตาราง โดยนำมาจากตารางแนวทางการจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 4
3. กำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยง : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ | ปี ๒๕๕๔ | [11 empty] | ผู้รับผิดขอบ | งบประมาณ
| การจัดการความเสี่ยง | การดำเนินการ/กิจกรรมตามแนว | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ทางการจัดการความเสี่ยง
HR1 บุคลากรที่ | จัดหาบุคลากรเพิ่ม โดยขอรับการ | เพิ่มบุคลากรในขั้นตอนการจัดซื้อ | [12 empty] | ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบไม่เพียงพอ | สนับสนุนจากเครือข่าย | ๑ คน โดยกำหนดคุณสมบัติ | [12 empty] | งานพัสดุ | 100000
ให้ชัดเจน

## หน้า17
-17-
ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
ข้อมูลที่ต้องการ | ช่องทางการสื่อสาร | กลุ่มเป้าหมาย
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | เว็บไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | -คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของจังหวัดฯ
ตำบล | กำแพงเพชร | -บุคลากรของ สสจ.กพ.
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ | -หนังสือเวียน | -ผู้บริหาร
| -การประชุมชี้แจง | -คณะทำงานโครงการ
สรุปรายงานความก้าวหน้าที่ดำเนินงาน | เว็บไซด์ของ สสจ.กพ. | -คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของจังหวัดฯ
คู่มือการดำเนินงาน | -หนังสือเวียน | คณะทำงานบริหาความเสี่ยงของจังหวัดฯ
-เว็บไซด์ของ สสจ.กพ
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ | -การประชุมชี้แจง | คณะทำงานบริหารควาเสี่ยง
-เว็บไซด์ของ สสจ.กพ
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
- ระดับจังหวัดมีการติดตามผล พร้อมกับรายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร,ผู้ตรวจราชการ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตามลำดับ
ระดับเครือข่ายบริการ(CUP) มีการติดตามผล และรายงานประธานเครือข่ายบริการมายังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร